## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
2019 | 2 | NAY190201535750 | Proyecto de inversión | 1509873 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509873.0, modificado:1509873.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 76866 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 76866 | S | 40 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:752, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 63533 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.44727399, lat:22.22537547}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 1509873 | 1509873 | 1509873 | 1509873 | 1509873 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-B, contratista:CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1509873.0, importe_modificado:1509873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1535750/proyecto_INICIO, 1535750/proyecto_PROCESO, 1535750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201539826 | Proyecto de inversión | 201548.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201548.12, modificado:201548.12}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN VICTORIA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 82955 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 82955 | S | 26 | 39 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:816, direccion:RANCHERIA SAN VICTORIA, 63540 SAN VICTORIA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE DE SAN VICTORIA CON CLAVE 0816 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.74870394, lat:22.49182772}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 201548.12 | 201548.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-I, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:201548.12, importe_modificado:201548.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.2}} | {1539826/proyecto_INICIO, 1539826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201540976 | Proyecto de inversión | 236196.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236196.87, modificado:236196.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 84835 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 84835 | S | 30 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:589, direccion:RANCHERIA AGUAMILPA, 63538 AGUAMILPA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA CON CLAVE 0589 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.71106926, lat:21.82831109}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 236196.87 | 236196.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-A, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:236196.87, importe_modificado:236196.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1540976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201547912 | Proyecto de inversión | 252754.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252754.49, modificado:252754.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MODULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CLAVELLINO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYAR - 95176 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 95176 | S | 18 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:462, direccion:RANCHERIA EL CLAVELLINO, 63548 EL CLAVELLINO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE LLEVARA LA OBRA EN EL POBLADO DE EL CLAVELLINO CON CLAVE 0462 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.78285189, lat:22.0125049}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 252754.49 | 252754.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-B, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:252754.49, importe_modificado:252754.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.2}} | {1547912/proyecto_INICIO, 1547912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201536074 | Proyecto de inversión | 2407423.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407423.92, modificado:2407423.92}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE AHUAPAN A LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 50838 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 50838 | S | 208 | 312 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE AHUAPAN A LA LOCALIDAD DE NARANJITO DEL COPAL MUNICIPIO DEL NAYAR., lon:-104.56677786, lat:21.62198663}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2407423.92 | 2407423.92 | 1956142.75 | 1956142.75 | 1956142.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-006/2019-IR, contratista:DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:2407423.92, importe_modificado:2407423.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1536074/proyecto_INICIO, 1536074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201539248 | Proyecto de inversión | 325484.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325484.27, modificado:325484.27}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 82141 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 82141 | S | 42 | 63 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:948, direccion:RANCHERIA LA NOPALERA, 63549 LA NOPALERA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE LA NOPALERA CON CLAVE 0948 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.81624453, lat:22.15666703}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 325484.27 | 325484.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-E, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:325484.27, importe_modificado:325484.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.4}} | {1539248/proyecto_INICIO, 1539248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201539659 | Proyecto de inversión | 145226.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145226.66, modificado:145226.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL TAPEISTE MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 82711 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 82711 | S | 18 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:303, direccion:RANCHERIA EL TAPEISTE, 63549 EL TAPEISTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN EL POBLADO DE EL TAPEISTE CON CLAVE 0303 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.87670146, lat:22.19182909}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 145226.66 | 145226.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-G, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:145226.66, importe_modificado:145226.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1539659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201540949 | Proyecto de inversión | 281757.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281757.43, modificado:281757.43}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 84783 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 84783 | S | 36 | 54 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:547, direccion:RANCHERIA EL NARANJO, 63536 EL NARANJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO CON CLAVE 0547 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.52018216, lat:22.03420013}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 281757.43 | 281757.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-C, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:281757.43, importe_modificado:281757.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.2}} | {1540949/proyecto_INICIO, 1540949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201532131 | Proyecto de inversión | 8453886.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8453886.96, modificado:8453886.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE CUERVITOS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 71264 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 71264 | S | 74 | 111 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25310.0, meta_modificada:25310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:658, direccion:RANCHERIA LOS CUERVITOS, 63533 LOS CUERVITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE LOS CUERVITOS CON CLAVE DE LOCALIDAD 0658.EN LA QUE SE REALIZARA LA RED ELÉCTRICA., lon:-104.46770806, lat:22.05049011}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 8453886.96 | 8453886.96 | 4205500.41 | 4205500.41 | 4205500.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-008/2019-IR, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:8453886.96, importe_modificado:8453886.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18982.5}} | {1532131/proyecto_INICIO, 1532131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201539320 | Proyecto de inversión | 398517.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398517.06, modificado:398517.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 82260 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 82260 | S | 52 | 78 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:647, direccion:RANCHERIA LA CIENEGUITA, 63544 LA CIENEGUITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNOS TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA CON CLAVE 0647 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.49080087, lat:21.5410911}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 398517.06 | 398517.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-D, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:398517.06, importe_modificado:398517.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.4}} | {1539320/proyecto_INICIO, 1539320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201540432 | Proyecto de inversión | 384284.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384284.64, modificado:384284.64}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CORDON MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 83898 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 83898 | S | 50 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:RANCHERIA EL CORDÓN, 63538 EL CORDÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA EL POBLADO DE EL CORDON CON CLAVE DE LOCALIDAD 0039. EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.63125554, lat:21.80718266}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 384284.64 | 384284.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-B, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:384284.64, importe_modificado:384284.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1540432/proyecto_INICIO, 1540432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201519706 | Proyecto de inversión | 6830872.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6830872.6, modificado:6830872.6}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL ACCESO A JESUS MARIA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 22592 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 22592 | S | 1056 | 1582 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.52408198, lat:22.25463158}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 6830872.6 | 6830872.6 | 3960087.38 | 3960087.38 | 3960087.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-002/2019-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:6830872.6, importe_modificado:6830872.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:792.0}} | {1519706/proyecto_INICIO, 1519706/proyecto_PROCESO, 1519706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201540466 | Proyecto de inversión | 236292.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236292.83, modificado:236292.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA VENTANILLA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 83959 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 83959 | S | 30 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:746, direccion:RANCHERIA LA VENTANILLA, 63538 LA VENTANILLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA VENTANILLA CON CLAVE 0746 MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.56902478, lat:21.82156014}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 236292.83 | 236292.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-F, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:236292.83, importe_modificado:236292.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1540466/proyecto_PROCESO, 1540466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201541612 | Proyecto de inversión | 314386.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314386.74, modificado:314386.74}} | CONSTRUCCION DE CASA AUXILIAR DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL COLORIN MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 85985 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 85985 | S | 57 | 85 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL COLORÍN, 63538 EL COLORÍN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE EL COLORIN CON CLAVE DE LOCALIDAD 0037 QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESA DE AGUAMILPA MUNICIPIO DEL NAYAR., lon:-104.79900547, lat:21.84413257}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 314386.74 | 314386.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-B, contratista:MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:314386.74, importe_modificado:314386.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1541612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201546194 | Proyecto de inversión | 674011.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674011.97, modificado:674011.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA TRAVESÍA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYAR - 92812 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 92812 | S | 48 | 72 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1316, direccion:RANCHERIA LA TRAVESÍA, 63538 LA TRAVESÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA DE MÓDULOS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA TRAVESÍA CON CLAVE 1316 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.76723241, lat:21.86680682}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 674011.97 | 674011.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-F, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:674011.97, importe_modificado:674011.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.2}} | {1546194/proyecto_INICIO, 1546194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201521416 | Proyecto de inversión | 3115795.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3115795.01, modificado:3115795.01}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA EN LA COLONIA DE BARRIO GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA MUNICIPIO DEL NA - 26399 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 26399 | S | 82 | 122 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1671.0, meta_modificada:1671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO EN LA COLONIA DE BARRIO GUADALUPE, lon:-104.51579088, lat:22.24958579}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 3115795.01 | 3115795.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-004/2019-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:3115795.01, importe_modificado:3115795.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.4}} | {1521416/proyecto_INICIO, 1521416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201532235 | Proyecto de inversión | 452961.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452961.9, modificado:452961.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 71415 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 71415 | S | 12 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN SEIS CUARTOS EN DISTINTOS DOMICILIOS DE EL POBLADO DE SAN JUAN PEYOTAN, lon:-104.43389242, lat:22.36701659}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 452961.9 | 452961.9 | 226480.95 | 226480.95 | 226480.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-C, contratista:CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:452961.9, importe_modificado:452961.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1532235/proyecto_INICIO, 1532235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201535691 | Proyecto de inversión | 15091055.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.509105525E7, modificado:1.509105525E7}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO DE JESUS MARIA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT SEGUNDA ETAPA - 50179 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 50179 | S | 1056 | 1582 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE UBICARA LA OBRA EN LA ENTRADA AL POBLADO DE JESUS MARIA PASANDO LOS ARCOS HASTA EL ENTRONQUE CON LA CALLE ADOQUINADA QUE LLEVA HACIA LA IGLESIA., lon:-104.52374759, lat:22.25422769}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 15091055.25 | 15091055.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-003/2019-LP, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1.509105525E7, importe_modificado:1.509105525E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:429.6}} | {1535691/proyecto_INICIO, 1535691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201536028 | Proyecto de inversión | 2366279.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366279.94, modificado:2366279.94}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 50763 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 50763 | S | 123 | 183 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN EL POBLADO DE SAN JUAN PEYOTAN EN UNA DE LAS CALLES DEL CENTRO DEL DICHA COMUNIDAD., lon:-104.43382673, lat:22.36638933}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2366279.94 | 2366279.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-005/2019-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:2366279.94, importe_modificado:2366279.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.2}} | {1536028/proyecto_INICIO, 1536028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201536736 | Proyecto de inversión | 1132404.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132404.75, modificado:1132404.75}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 78277 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 78277 | S | 30 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:120, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63534 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE RELIZARA LA OBRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.44003736, lat:22.34267106}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 1132404.75 | 1132404.75 | 528455.55 | 528455.55 | 528455.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-A, contratista:CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1132404.75, importe_modificado:1132404.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1536736/proyecto_INICIO, 1536736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201541002 | Proyecto de inversión | 270169.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270169.67, modificado:270169.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA AUXILIAR DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 84893 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 84893 | S | 62 | 92 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:127, direccion:RANCHERIA SAN GREGORIO, 63548 SAN GREGORIO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNA UNIDAD MEDICA EN EL POBLADO DE SAN GREGORIO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.70325844, lat:22.18489183}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 270169.67 | 270169.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-D, contratista:MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:270169.67, importe_modificado:270169.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1541002/proyecto_INICIO, 1541002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201541705 | Proyecto de inversión | 270169.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270169.67, modificado:270169.67}} | CONSTRUCCION DE CASA AUXILIAR DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 86109 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 86109 | S | 120 | 178 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1191, direccion:RANCHERIA LOS ENCINOS, 63549 LOS ENCINOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS CON CLAVE 1191 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.80294106, lat:22.21720499}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 270169.67 | 270169.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-C, contratista:MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:270169.67, importe_modificado:270169.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1541705/proyecto_INICIO, 1541705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201545822 | Proyecto de inversión | 365089.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365089.82, modificado:365089.82}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MODULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CERRITO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 92414 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 92414 | S | 26 | 39 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:933, direccion:RANCHERIA EL CERRITO, 63547 EL CERRITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN MÓDULOS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO CON CLAVE DE LOCALIDAD 0933 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR., lon:-104.63120305, lat:22.11193929}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 365089.82 | 365089.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-A, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:365089.82, importe_modificado:365089.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.4}} | {1545822/proyecto_INICIO, 1545822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201548421 | Proyecto de inversión | 196586.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196586.82, modificado:196586.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 95882 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 95882 | S | 26 | 39 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:566, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 63538 EL RANCHITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO CON CLAVE DE LOCALIDAD 0566 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.76669622, lat:21.87917715}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 196586.82 | 196586.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-C, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:196586.82, importe_modificado:196586.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.6}} | {1548421/proyecto_INICIO, 1548421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201549623 | Proyecto de inversión | 786347.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786347.3, modificado:786347.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUASIMAS DEL CAIMÁN MUNICIPIO DEL NAYAR - 98696 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 98696 | S | 60 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:535, direccion:RANCHERIA GUÁSIMAS DEL CAIMÁN, 63537 GUÁSIMAS DEL CAIMÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE GUASIMAS DE CAIMÁN CON CLAVE 0535 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.4634558, lat:21.9488721}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 786347.3 | 786347.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-E, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:786347.3, importe_modificado:786347.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.4}} | {1549623/proyecto_INICIO, 1549623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201551686 | Proyecto de inversión | 1454030.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454030.33, modificado:1454030.33}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN EL CENTRO EDUCATIVO DE TELE BACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CAMARONES - 104243 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 104243 | S | 20 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:RANCHERIA ARROYO DE CAMARONES, 63547 ARROYO DE CAMARONES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN EL POBLADO DE ARROYO DE CAMARONES CON CLAVE 0018 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.52319958, lat:22.12738175}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 1454030.33 | 1454030.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-EDU-012/2019-IR, contratista:GUSTAVO ALBERTO RUIZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1454030.33, importe_modificado:1454030.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551686/proyecto_INICIO, 1551686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201521331 | Proyecto de inversión | 488068.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488068.78, modificado:488068.78}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 26282 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 26282 | S | 75 | 112 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1198, direccion:RANCHERIA LA PALMITA, 63537 LA PALMITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA PALMITA CON CÓDIGO POSTAL 63537 DEL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.48874631, lat:21.50953286}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 488068.78 | 488068.78 | 488068.78 | 488068.78 | 488068.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-001/2019-AD, contratista:CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:488068.78, importe_modificado:488068.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1521331/proyecto_INICIO, 1521331/proyecto_PROCESO, 1521331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201536136 | Proyecto de inversión | 255504.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255504.65, modificado:255504.65}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IXTALPA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 50990 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 50990 | S | 10 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:76, direccion:RANCHERIA IXTALPA, 63534 IXTALPA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN BAÑOS SANITARIOS EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD DE IXTALPA, lon:-104.4868854, lat:22.322592}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 255504.65 | 255504.65 | 255504.65 | 255504.65 | 255504.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-009/2019-AD, contratista:JOSE JESUS CONTRERAS JACOBO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:255504.65, importe_modificado:255504.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1536136/proyecto_INICIO, 1536136/proyecto_PROCESO, 1536136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201536156 | Proyecto de inversión | 2726758.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726758.42, modificado:2726758.42}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD INDIGENA DE ARROYO CAÑAVERAL MUNICIPIO DEL NAYAR - 51049 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 51049 | S | 40 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6244.0, meta_modificada:6244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:RANCHERIA ARROYO CAÑAVERAL, 63534 ARROYO CAÑAVERAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO CAÑAVERAL., lon:-104.59761286, lat:22.2512794}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2726758.42 | 2726758.42 | 2353626.92 | 2353626.92 | 2353626.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2019-IR, contratista:ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:2726758.42, importe_modificado:2726758.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6244.0}} | {1536156/proyecto_INICIO, 1536156/proyecto_PROCESO, 1536156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201536816 | Proyecto de inversión | 754936.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754936.5, modificado:754936.5}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 78413 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 78413 | S | 20 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:134, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 63533 SANTA BÁRBARA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.40310979, lat:22.21211917}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 754936.5 | 754936.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-D, contratista:CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:754936.5, importe_modificado:754936.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1536816/proyecto_INICIO, 1536816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201542830 | Proyecto de inversión | 3192266.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3192266.25, modificado:3192266.25}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD INDIGENA DE LA CIÉNEGA DE LOS GERVACIOS SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 87776 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 87776 | S | 64 | 96 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4360.0, meta_modificada:4360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:769, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA, 63537 LA CIÉNEGA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA CON CLAVE 0769 MEJOR CONOCIDA COMO CIÉNEGA DE LOS GERVACIOS EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.71932231, lat:22.30419935}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances
2019 | 2 | NAY190201548249 | Proyecto de inversión | 308922.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308922.15, modificado:308922.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MODULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 95642 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 95642 | S | 22 | 33 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:106, direccion:RANCHERIA PEÑA BLANCA, 63535 PEÑA BLANCA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA CON CLAVE 0106 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.32066207, lat:22.28767145}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 308922.15 | 308922.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-I, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:308922.15, importe_modificado:308922.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.8}} | {1548249/proyecto_INICIO, 1548249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201549268 | Proyecto de inversión | 280838.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280838.32, modificado:280838.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PALOMAS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 97740 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 97740 | S | 20 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, direccion:RANCHERIA PALOMAS, 63534 PALOMAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALOMAS CON CLAVE 0100 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.59590233, lat:22.27022499}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 280838.32 | 280838.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-H, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:280838.32, importe_modificado:280838.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1549268/proyecto_INICIO, 1549268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201539434 | Proyecto de inversión | 448631.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448631.83, modificado:448631.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 82381 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 82381 | S | 58 | 87 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1243, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA, 63549 OJO DE AGUA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA CON CLAVE 1243 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.86076459, lat:22.35698411}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 448631.83 | 448631.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-H, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:448631.83, importe_modificado:448631.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.6}} | {1539434/proyecto_INICIO, 1539434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201541315 | Proyecto de inversión | 270169.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270169.67, modificado:270169.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA AUXILIAR DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ATONALISCO PEYOTAN MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 85597 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 85597 | S | 61 | 91 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1411, direccion:RANCHERIA ATONALISCO, 63535 ATONALISCO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNA CASA DE SALUD EN EL POBLADO DE ATONALISCO CON CLAVE 1411 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE EL ESTADO, lon:-104.3969926, lat:22.41190731}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 270169.67 | 270169.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-A, contratista:MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:270169.67, importe_modificado:270169.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1541315/proyecto_INICIO, 1541315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201548321 | Proyecto de inversión | 713928.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713928.97, modificado:713928.97}} | CONSTRUCCION DE AULA SEIS POR OCHO EN LA ESCUELA PRIMARIA JAJ TATSINI EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 70410 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 70410 | S | 173 | 259 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:729, direccion:RANCHERIA LA TABERNA, 63546 LA TABERNA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE TRABAJARA EN EL AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN EL POBLADO DE LA TABERNA MUNICIPIO DEL NAYAR., lon:-104.66629886, lat:22.23578733}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 713928.97 | 713928.97 | 362322.55 | 362322.55 | 362322.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-EDU-011/2019-AD, contratista:JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:713928.97, importe_modificado:713928.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1548321/proyecto_INICIO, 1548321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201548586 | Proyecto de inversión | 589760.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589760.47, modificado:589760.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 96111 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 96111 | S | 82 | 123 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1154, direccion:RANCHERIA LAS CUEVAS, 63538 LAS CUEVAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.76220936, lat:21.91114706}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 589760.47 | 589760.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-G, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:589760.47, importe_modificado:589760.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.8}} | {1548586/proyecto_INICIO, 1548586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | NAY190201549562 | Proyecto de inversión | 561676.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561676.64, modificado:561676.64}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 98527 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 98527 | S | 40 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:631, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE, 63548 EL ZAPOTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON CLAVE 0631 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.49992178, lat:22.03195581}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 561676.64 | 561676.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-D, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:561676.64, importe_modificado:561676.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1549562/proyecto_INICIO, 1549562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NAY190201535750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1509873 | 1509873
NAY190201539826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201548.12 | 201548.12
NAY190201540976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236196.87 | 236196.87
NAY190201547912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252754.49 | 252754.49
NAY190201536074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2407423.92 | 2407423.92
NAY190201539248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325484.27 | 325484.27
NAY190201539659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145226.66 | 145226.66
NAY190201540949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281757.43 | 281757.43
NAY190201532131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8453886.96 | 8453886.96
NAY190201539320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398517.06 | 398517.06
NAY190201540432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384284.64 | 384284.64
NAY190201519706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6830872.6 | 6830872.6
NAY190201540466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236292.83 | 236292.83
NAY190201541612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314386.74 | 314386.74
NAY190201546194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674011.97 | 674011.97
NAY190201521416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3115795.01 | 3115795.01
NAY190201532235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452961.9 | 452961.9
NAY190201535691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15091055.25 | 15091055.25
NAY190201536028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2366279.94 | 2366279.94
NAY190201536736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1132404.75 | 1132404.75
NAY190201541002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270169.67 | 270169.67
NAY190201541705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270169.67 | 270169.67
NAY190201545822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365089.82 | 365089.82
NAY190201548421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196586.82 | 196586.82
NAY190201549623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786347.3 | 786347.3
NAY190201551686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1454030.33 | 1454030.33
NAY190201521331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488068.78 | 488068.78
NAY190201536136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255504.65 | 255504.65
NAY190201536156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2726758.42 | 2726758.42
NAY190201536816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754936.5 | 754936.5
NAY190201542830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3192266.25 | 3192266.25
NAY190201548249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308922.15 | 308922.15
NAY190201549268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280838.32 | 280838.32
NAY190201539434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448631.83 | 448631.83
NAY190201541315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270169.67 | 270169.67
NAY190201548321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713928.97 | 713928.97
NAY190201548586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589760.47 | 589760.47
NAY190201549562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561676.64 | 561676.64

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NAY190201535750 | Vivienda | 20 | 20
NAY190201539826 | Metros Cuadrados | 416 | 416
NAY190201540976 | Metros Cuadrados | 480 | 480
NAY190201547912 | Otros | 9 | 9
NAY190201536074 | Otros | 6 | 6
NAY190201539248 | Metros Cuadrados | 672 | 672
NAY190201539659 | Metros Cuadrados | 288 | 288
NAY190201540949 | Metros Cuadrados | 576 | 576
NAY190201532131 | Otros | 25310 | 25310
NAY190201539320 | Metros Cuadrados | 832 | 832
NAY190201540432 | Metros Cuadrados | 800 | 800
NAY190201519706 | Metros lineales | 792 | 792
NAY190201540466 | Metros Cuadrados | 480 | 480
NAY190201541612 | Otros | 1 | 1
NAY190201546194 | Otros | 24 | 24
NAY190201521416 | Metros Cuadrados | 1671 | 1671
NAY190201532235 | Vivienda | 6 | 6
NAY190201535691 | Otros | 1432 | 1432
NAY190201536028 | Metros Cuadrados | 1708 | 1708
NAY190201536736 | Vivienda | 15 | 15
NAY190201541002 | Otros | 1 | 1
NAY190201541705 | Otros | 1 | 1
NAY190201545822 | Otros | 13 | 13
NAY190201548421 | Otros | 7 | 7
NAY190201549623 | Otros | 28 | 28
NAY190201551686 | Otros | 2 | 2
NAY190201521331 | Otros | 43 | 43
NAY190201536136 | Piezas | 5 | 5
NAY190201536156 | Otros | 6244 | 6244
NAY190201536816 | Vivienda | 10 | 10
NAY190201542830 | Otros | 4360 | 4360
NAY190201548249 | Otros | 11 | 11
NAY190201549268 | Otros | 10 | 10
NAY190201539434 | Metros Cuadrados | 928 | 928
NAY190201541315 | Otros | 1 | 1
NAY190201548321 | Otros | 1 | 1
NAY190201548586 | Otros | 21 | 21
NAY190201549562 | Otros | 20 | 20

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NAY190201535750 | Nayarit | Del Nayar | San Isidro | RANCHERIA SAN ISIDRO, 63533 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.4473 | 22.2254
NAY190201539826 | Nayarit | Del Nayar | San Victoria | RANCHERIA SAN VICTORIA, 63540 SAN VICTORIA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE DE SAN VICTORIA CON CLAVE 0816 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | -104.7487 | 22.4918
NAY190201540976 | Nayarit | Del Nayar | Aguamilpa | RANCHERIA AGUAMILPA, 63538 AGUAMILPA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA CON CLAVE 0589 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.7111 | 21.8283
NAY190201547912 | Nayarit | Del Nayar | El Clavellino | RANCHERIA EL CLAVELLINO, 63548 EL CLAVELLINO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE LLEVARA LA OBRA EN EL POBLADO DE EL CLAVELLINO CON CLAVE 0462 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | -104.7829 | 22.0125
NAY190201536074 | Nayarit | Del Nayar | Naranjito De Copal | RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE AHUAPAN A LA LOCALIDAD DE NARANJITO DEL COPAL MUNICIPIO DEL NAYAR. | -104.5668 | 21.622
NAY190201539248 | Nayarit | Del Nayar | La Nopalera | RANCHERIA LA NOPALERA, 63549 LA NOPALERA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE LA NOPALERA CON CLAVE 0948 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.8162 | 22.1567
NAY190201539659 | Nayarit | Del Nayar | El Tapeiste | RANCHERIA EL TAPEISTE, 63549 EL TAPEISTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN EL POBLADO DE EL TAPEISTE CON CLAVE 0303 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.8767 | 22.1918
NAY190201540949 | Nayarit | Del Nayar | El Naranjo | RANCHERIA EL NARANJO, 63536 EL NARANJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO CON CLAVE 0547 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.5202 | 22.0342
NAY190201532131 | Nayarit | Del Nayar | Los Cuervitos | RANCHERIA LOS CUERVITOS, 63533 LOS CUERVITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE LOS CUERVITOS CON CLAVE DE LOCALIDAD 0658.EN LA QUE SE REALIZARA LA RED ELÉCTRICA. | -104.4677 | 22.0505
NAY190201539320 | Nayarit | Del Nayar | La Cieneguita | RANCHERIA LA CIENEGUITA, 63544 LA CIENEGUITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNOS TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA CON CLAVE 0647 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.4908 | 21.5411
NAY190201540432 | Nayarit | Del Nayar | El Cordón | RANCHERIA EL CORDÓN, 63538 EL CORDÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA EL POBLADO DE EL CORDON CON CLAVE DE LOCALIDAD 0039. EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.6313 | 21.8072
NAY190201519706 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.5241 | 22.2546
NAY190201540466 | Nayarit | Del Nayar | La Ventanilla | RANCHERIA LA VENTANILLA, 63538 LA VENTANILLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA VENTANILLA CON CLAVE 0746 MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.569 | 21.8216
NAY190201541612 | Nayarit | Del Nayar | El Colorín | RANCHERIA EL COLORÍN, 63538 EL COLORÍN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE EL COLORIN CON CLAVE DE LOCALIDAD 0037 QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESA DE AGUAMILPA MUNICIPIO DEL NAYAR. | -104.799 | 21.8441
NAY190201546194 | Nayarit | Del Nayar | La Travesía | RANCHERIA LA TRAVESÍA, 63538 LA TRAVESÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA DE MÓDULOS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA TRAVESÍA CON CLAVE 1316 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.7672 | 21.8668
NAY190201521416 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO EN LA COLONIA DE BARRIO GUADALUPE | -104.5158 | 22.2496
NAY190201532235 | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN SEIS CUARTOS EN DISTINTOS DOMICILIOS DE EL POBLADO DE SAN JUAN PEYOTAN | -104.4339 | 22.367
NAY190201535691 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE UBICARA LA OBRA EN LA ENTRADA AL POBLADO DE JESUS MARIA PASANDO LOS ARCOS HASTA EL ENTRONQUE CON LA CALLE ADOQUINADA QUE LLEVA HACIA LA IGLESIA. | -104.5237 | 22.2542
NAY190201536028 | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN EL POBLADO DE SAN JUAN PEYOTAN EN UNA DE LAS CALLES DEL CENTRO DEL DICHA COMUNIDAD. | -104.4338 | 22.3664
NAY190201536736 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63534 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE RELIZARA LA OBRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.44 | 22.3427
NAY190201541002 | Nayarit | Del Nayar | San Gregorio | RANCHERIA SAN GREGORIO, 63548 SAN GREGORIO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNA UNIDAD MEDICA EN EL POBLADO DE SAN GREGORIO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | -104.7033 | 22.1849
NAY190201541705 | Nayarit | Del Nayar | Los Encinos | RANCHERIA LOS ENCINOS, 63549 LOS ENCINOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS CON CLAVE 1191 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | -104.8029 | 22.2172
NAY190201545822 | Nayarit | Del Nayar | El Cerrito | RANCHERIA EL CERRITO, 63547 EL CERRITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN MÓDULOS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO CON CLAVE DE LOCALIDAD 0933 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR. | -104.6312 | 22.1119
NAY190201548421 | Nayarit | Del Nayar | El Ranchito | RANCHERIA EL RANCHITO, 63538 EL RANCHITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO CON CLAVE DE LOCALIDAD 0566 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.7667 | 21.8792
NAY190201549623 | Nayarit | Del Nayar | Guásimas Del Caimán | RANCHERIA GUÁSIMAS DEL CAIMÁN, 63537 GUÁSIMAS DEL CAIMÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE GUASIMAS DE CAIMÁN CON CLAVE 0535 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.4635 | 21.9489
NAY190201551686 | Nayarit | Del Nayar | Arroyo De Camarones | RANCHERIA ARROYO DE CAMARONES, 63547 ARROYO DE CAMARONES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN EL POBLADO DE ARROYO DE CAMARONES CON CLAVE 0018 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.5232 | 22.1274
NAY190201521331 | Nayarit | Del Nayar | La Palmita | RANCHERIA LA PALMITA, 63537 LA PALMITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA PALMITA CON CÓDIGO POSTAL 63537 DEL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.4887 | 21.5095
NAY190201536136 | Nayarit | Del Nayar | Ixtalpa | RANCHERIA IXTALPA, 63534 IXTALPA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN BAÑOS SANITARIOS EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD DE IXTALPA | -104.4869 | 22.3226
NAY190201536156 | Nayarit | Del Nayar | Arroyo Cañaveral | RANCHERIA ARROYO CAÑAVERAL, 63534 ARROYO CAÑAVERAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO CAÑAVERAL. | -104.5976 | 22.2513
NAY190201536816 | Nayarit | Del Nayar | Santa Bárbara | RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 63533 SANTA BÁRBARA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | -104.4031 | 22.2121
NAY190201542830 | Nayarit | Del Nayar | La Ciénega | RANCHERIA LA CIÉNEGA, 63537 LA CIÉNEGA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA CON CLAVE 0769 MEJOR CONOCIDA COMO CIÉNEGA DE LOS GERVACIOS EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.7193 | 22.3042
NAY190201548249 | Nayarit | Del Nayar | Peña Blanca | RANCHERIA PEÑA BLANCA, 63535 PEÑA BLANCA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA CON CLAVE 0106 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | -104.3207 | 22.2877
NAY190201549268 | Nayarit | Del Nayar | Palomas | RANCHERIA PALOMAS, 63534 PALOMAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALOMAS CON CLAVE 0100 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.5959 | 22.2702
NAY190201539434 | Nayarit | Del Nayar | Ojo De Agua | RANCHERIA OJO DE AGUA, 63549 OJO DE AGUA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA CON CLAVE 1243 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.8608 | 22.357
NAY190201541315 | Nayarit | Del Nayar | Atonalisco | RANCHERIA ATONALISCO, 63535 ATONALISCO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNA CASA DE SALUD EN EL POBLADO DE ATONALISCO CON CLAVE 1411 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE EL ESTADO | -104.397 | 22.4119
NAY190201548321 | Nayarit | Del Nayar | La Taberna | RANCHERIA LA TABERNA, 63546 LA TABERNA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE TRABAJARA EN EL AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN EL POBLADO DE LA TABERNA MUNICIPIO DEL NAYAR. | -104.6663 | 22.2358
NAY190201548586 | Nayarit | Del Nayar | Las Cuevas | RANCHERIA LAS CUEVAS, 63538 LAS CUEVAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | -104.7622 | 21.9111
NAY190201549562 | Nayarit | Del Nayar | El Zapote | RANCHERIA EL ZAPOTE, 63548 EL ZAPOTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON CLAVE 0631 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.4999 | 22.032

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NAY190201535750 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-B | CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1509873 | 1509873.0
NAY190201539826 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-I | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 201548.12 | 201548.12
NAY190201540976 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-A | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 236196.87 | 236196.87
NAY190201547912 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-B | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 252754.49 | 252754.49
NAY190201536074 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-006/2019-IR | DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 2407423.92 | 2407423.92
NAY190201539248 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-E | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 325484.27 | 325484.27
NAY190201539659 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-G | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 145226.66 | 145226.66
NAY190201540949 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-C | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 281757.43 | 281757.43
NAY190201532131 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-008/2019-IR | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 8453886.96 | 8453886.96
NAY190201539320 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-D | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 398517.06 | 398517.06
NAY190201540432 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-B | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 384284.64 | 384284.64
NAY190201519706 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-002/2019-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 6830872.6 | 6830872.6
NAY190201540466 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-F | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 236292.83 | 236292.83
NAY190201541612 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-B | MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 314386.74 | 314386.74
NAY190201546194 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-F | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 674011.97 | 674011.97
NAY190201521416 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-004/2019-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 3115795.01 | 3115795.01
NAY190201532235 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-C | CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 452961.9 | 452961.9
NAY190201535691 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-003/2019-LP | LUIS ARVIZU PARTIDA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 15091055.25 | 1.509105525E7
NAY190201536028 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-005/2019-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 2366279.94 | 2366279.94
NAY190201536736 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-A | CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1132404.75 | 1132404.75
NAY190201541002 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-D | MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 270169.67 | 270169.67
NAY190201541705 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-C | MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 270169.67 | 270169.67
NAY190201545822 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-A | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 365089.82 | 365089.82
NAY190201548421 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-C | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 196586.82 | 196586.82
NAY190201549623 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-E | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 786347.3 | 786347.3
NAY190201551686 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-EDU-012/2019-IR | GUSTAVO ALBERTO RUIZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1454030.33 | 1454030.33
NAY190201521331 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-001/2019-AD | CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 488068.78 | 488068.78
NAY190201536136 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-009/2019-AD | JOSE JESUS CONTRERAS JACOBO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 255504.65 | 255504.65
NAY190201536156 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2019-IR | ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 2726758.42 | 2726758.42
NAY190201536816 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-D | CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 754936.5 | 754936.5
NAY190201548249 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-I | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 308922.15 | 308922.15
NAY190201549268 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-H | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 280838.32 | 280838.32
NAY190201539434 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-H | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 448631.83 | 448631.83
NAY190201541315 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-A | MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 270169.67 | 270169.67
NAY190201548321 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-EDU-011/2019-AD | JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 713928.97 | 713928.97
NAY190201548586 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-G | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 589760.47 | 589760.47
NAY190201549562 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-D | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 561676.64 | 561676.64

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NAY190201535750 | 2019 | 2 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
NAY190201539826 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 416 | 416 | 83.2 | 20
NAY190201540976 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
NAY190201547912 | 2019 | 2 | Otros | 9 | 9 | 7.2 | 80
NAY190201536074 | 2019 | 2 | Otros | 6 | 6 | 5 | 83.3333
NAY190201539248 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 672 | 672 | 134.4 | 20
NAY190201539659 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 0 | 0
NAY190201540949 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 115.2 | 20
NAY190201532131 | 2019 | 2 | Otros | 25310 | 25310 | 18982.5 | 75
NAY190201539320 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 832 | 832 | 166.4 | 20
NAY190201540432 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 175 | 21.875
NAY190201519706 | 2019 | 2 | Metros lineales | 792 | 792 | 792 | 100
NAY190201540466 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 96 | 20
NAY190201541612 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201546194 | 2019 | 2 | Otros | 24 | 24 | 19.2 | 80
NAY190201521416 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 1671 | 1671 | 668.4 | 40
NAY190201532235 | 2019 | 2 | Vivienda | 6 | 6 | 3 | 50
NAY190201535691 | 2019 | 2 | Otros | 1432 | 1432 | 429.6 | 30
NAY190201536028 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 1708 | 1708 | 683.2 | 40
NAY190201536736 | 2019 | 2 | Vivienda | 15 | 15 | 7 | 46.6667
NAY190201541002 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
NAY190201541705 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
NAY190201545822 | 2019 | 2 | Otros | 13 | 13 | 10.4 | 80
NAY190201548421 | 2019 | 2 | Otros | 7 | 7 | 5.6 | 80
NAY190201549623 | 2019 | 2 | Otros | 28 | 28 | 22.4 | 80
NAY190201551686 | 2019 | 2 | Otros | 2 | 2 | 1 | 50
NAY190201521331 | 2019 | 2 | Otros | 43 | 43 | 43 | 100
NAY190201536136 | 2019 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190201536156 | 2019 | 2 | Otros | 6244 | 6244 | 6244 | 100
NAY190201536816 | 2019 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 3 | 30
NAY190201542830 | 2019 | 2 | Otros | 4360 | 4360 | 0 | 0
NAY190201548249 | 2019 | 2 | Otros | 11 | 11 | 8.8 | 80
NAY190201549268 | 2019 | 2 | Otros | 10 | 10 | 8 | 80
NAY190201539434 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 928 | 928 | 185.6 | 20
NAY190201541315 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
NAY190201548321 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY190201548586 | 2019 | 2 | Otros | 21 | 21 | 16.8 | 80
NAY190201549562 | 2019 | 2 | Otros | 20 | 20 | 16 | 80

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".